## 1-项目总览仪表盘
微信跑酷小游戏 — 项目总览仪表盘
💡 本表基于专业GDD模板+微信官方文档+GitHub开源项目优化
📊 核心指标速览
指标 | 目标值 | 当前值 | 完成度 | 状态 | 风险等级 | 备注
开发进度 | 100% |  | 0% | ⬜ 未开始 | 🟢 正常
功能完成度 | 28/28 |  | 0% | ⬜ 未开始 | 🟢 正常
预算执行率 | 100% |  | 0% | ⬜ 未开始 | 🟢 正常
预计上线时间 |  |  | - | ⬜ 未开始 | 🟢 正常
📝 基础信息
项目 | 内容（请填写） | 说明/参考 | 状态 | 负责人 | 截止日期 | 优先级
游戏名称 | 12 | 多人联动携绳跑酷 | ⬜ 待定 | 12 | 12 | P0
一句话描述 | 12 | 和朋友或者个人一起有写作且高互动性的跑酷 | ⬜ 待定 | 12 | 12 | P0
核心卖点(USP) | 12 | 与竞品的最大差异化，最多3条 | ⬜ 待定 | 12 | 12 | P0
目标用户 | 12 | 年轻群体/both/中国/好上手 | ⬜ 待定 | 12 | 12 | P0
变现模式 | 纯广告变现(IAA) | 激励视频为主，插屏/Banner为辅 | ✅ 已定 | 12 | 12 | P0
开发引擎 | 12 |  | ⬜ 待定 | 12 | 12 | P0
项目周期 | 12 |  | ⬜ 待定 | 12 | 12 | P0
总预算 | 12 |  | ⬜ 待定 | 12 | 12 | P1
🎯 项目里程碑（M0-M7）
阶段 | 里程碑 | 关键交付物 | 验收标准 | 计划周期 | 状态 | 风险
M0 | 项目立项 | 本设计表填写完成 | 所有核心项已填写 | 第1周 | ⬜ | 12
M1 | MVP原型 | 可玩的核心跑酷Demo（单机） | 角色可跑跳、有障碍物、有计分 | 第3-4周 | ⬜ | 12
M2 | 核心功能完成 | 完整单机体验+UI+音效+道具 | 完整一局游戏流程可跑通 | 第6-8周 | ⬜ | 12
M3 | Alpha版本 | 广告接入+分享+排行榜 | 广告可正常展示和回调 | 第9-10周 | ⬜ | 12
M4 | Beta版本 | 多人协作模式+全部功能 | 2-4人可实时协作跑酷 | 第11-13周 | ⬜ | 12
M5 | 测试优化 | 性能优化+Bug修复 | FPS≥30、无P0/P1 Bug | 第14-15周 | ⬜ | 12
M6 | 正式上线 | 提交审核+发布 | 审核通过、可正常访问 | 第16周 | ⬜ | 12
M7 | 首次迭代 | 数据监控+版本更新 | 留存/广告数据达标 | 第17-18周 | ⬜ | 12

## 2-核心玩法MDA
核心玩法设计（MDA框架）
💡 MDA框架：Mechanics(机制) → Dynamics(动态) → Aesthetics(感受)。先想玩家感受，再设计机制。
玩家感受（目标体验）
感受类型 | 描述（请填写） | 实现方式 | 验证方法 | 优先级 | 状态 | 备注
高互动感 |  | 1.高互动感动作 如骑、抱起 2.牵伸带来的高互动性 | 玩家实际反馈 | P0
成就感 |  | 1.获得亲密度印记（好感度数值）2.通关后拍照打卡 | 分享率/复玩率 | P0
社交乐趣 |  | 1.和朋友一起玩 2.牵绳带来的高互动性 | 多人模式使用率 | P0
成长感 |  | 1.角色解锁+技能随机性 | 1.通关概率 2.道具持有率 | P1
收集乐趣 |  | 1.隐藏物品+解锁成就=情绪价值 | 收集完后的合照打卡 | P2
探索感 |  | 1.关卡地形环境的变化 |  | P3
游戏机制（规则与操作）
机制类型 | 具体设计（请填写） | 设计细节 | 输入方式 | 优先级 | 状态 | 备注
移动 | 普通移动 |  | 按键1 | P0 | ⬜
跳跃/二段跳 | 普通移动 |  | 按键1 | P0 | ⬜
拉绳子 | 1.缓慢拉放好控制 2. |  | 按键2 | P0 | ⬜ | 1.互动核心 2.互动体现在关卡设计
站住 |  |  | 按键2 | P0 | ⬜ | 1.互动核心 2.互动体现在关卡设计 3.互动冲突体现点
抱起 | 1.抱起特效（引起笑点） 2.无法抱起[站住]的队友(增强互动性 增加冲突性) 3.熟练度不同效果不同 |  | 按键3 | P0 | ⬜ | 1.互动核心 2.互动体现在关卡设计 3.互动冲突 互动合作体现点 4.动作设计提供清晰价值
丢出 | 1.丢出角度略带随机性（广告机会增加 引起笑点） 2.落地效果对队友产生影响 如：碰撞（广告机会增加 引起笑点） 3.成功丢出增加熟练度 |  | 按键3 | P0 | ⬜ | 1.互动核心 2.互动体现在关卡设计 3.互动冲突 互动合作体现点 4.动作设计提供清晰价值
绳间牵引 | 1.会产生一定的拉力 但是保留一部分自由度 2.拉力设计要求非常符合关卡地形设计 |  |  | p-1 |  | 1.最严重影响游戏体验！！！
运行动态（玩家与系统互动）
动态场景 | 玩家行为 | 系统响应 | 产生感受 | 频率 | 优先级 | 备注
开局入场 | 被以非常雷霆的姿势入场 | 动画播放 or 提前设定行为 | 1.产生第一印象 2.建立游玩耐心 | 每局1次 | P0
躲避障碍1 （碰撞死亡类 静态障碍） | 1.看到障碍 2.讨论 3.操作 | 1.集体成功通过 个人碰撞死亡 2.碰撞玩家看广告原地复活 3.集体死亡集体看广告原地复活 | 刺激/成就感/冲突/互动感 | 中频 | P0
躲避障碍2 （摔死类） | 1.看到虚空 2.讨论 3.操作 | 1.集体成功通过 个人碰撞死亡 2.碰撞玩家看广告原地复活 3.集体死亡集体看广告原地复活 4.个人失误拉动群体死亡 | 满足感/成就感/冲突/互动感 | 低频 | P0
道具获取（门钥匙） | 碰撞获得门钥匙 | 1.取得门钥匙才能通关 | 成就感 | 后期关卡常驻 | P0 | 1.增加地图可玩性 2.增强互动感
道具获取（熟练度增加物） | 碰撞获得 | 1.不同好感度局末结算图不一样 | 三次元亲密度upup | 高频/ | P0
道具获取（彩蛋） | 触发特定地点or熟练度达到某值后除法特定地点 | 1.解锁特殊皮肤 2.获得特殊拍照地 3.获得特殊道具 | 成就感 | 多人模式 | P1

## 3-用户场景漏斗
👤 用户场景与转化漏斗
💡 把用户每一次点击都当成漏斗：进入→等待→开局→局中→局后→复玩。每个环节都有流失风险。
目标用户画像
维度 | 描述（请填写） | 设计影响 | 验证方式 | 优先级 | 状态 | 备注
年龄段 | 全年龄段 | 决定美术风格 | 问卷/数据分析 | P0 | ⬜
性别比例 | 女性占多 | 1.影响角色设计和营销渠道 2.难度设计 3.熟练度(好感度设计） | 数据分析 | P0 | ⬜
游戏经验 | 0-all | 影响难度设计 | 用户测试 | P0 | ⬜
使用场景 | 社交 /party | 1.决定单局时长设计 | 问卷 | P0 | ⬜
社交属性 | 强互动性 高参与感 强冲突 强交流性 | 决定多人模式优先级 | 数据分析 | P1 | ⬜
用户转化漏斗
漏斗阶段 | 用户行为 | 关键指标 | 目标转化率 | 流失原因 | 优化策略 | 优先级 | 备注
进入 | 看到分享/广告→点击进入 | 点击率 | >5% | 1.文案/图标不吸引 2.使用场景不吻合 | 优化分享文案和图标 | P0
加载 | 等待游戏加载 | 加载完成率 | >95% | 加载时间过长 | 首包优化<4秒 | P0
首屏 | 看到主菜单 | 首屏停留 | >3秒 | 界面混乱/无吸引力 | 简洁UI+明确CTA | P0
教程 | 进去教程 | 完成教程项目 | >90% | 无法完成教程 | 足够弱智... | P0 | 第一关要让玩家觉得自己聪明，而不是觉得游戏复杂(与其明确教程 不如用户自信探索达到的我很聪明的暗示）
开局 | 点击开始游戏 | 开局转化率 | >80% | 操作复杂/无教程 | 一键开始+新手引导 | P0
局中 | 进行游戏 | 单局完成率 | >70% | 难度过高/卡顿 | 动态难度+性能优化 | P0
局后 | 查看结算 | 结算页到达 | >95% | 崩溃/闪退 | 1.稳定性保障 2.结算页设计 | P0
复玩 | 点击再玩一局 | 复玩率 | >80% | 1.无体验感 2.难度大 | 成就系统+每日任务 | P0
分享 | 分享游戏 | 分享率 | >10% | 无分享动力 | 1.结算截图设计 2.互动感 | P0 | 想炫耀 想让人看见 想"求助"
分享 | 分享游戏相关（截图/讨论） | 获客率 | >15% | 对内容不感兴趣 |  | P0

## 4-关卡难度设计
🗺️ 关卡与难度设计
💡 设计难度曲线、障碍物类型和关卡参数。遵循"紧张-释放"节奏交替原则。
一、难度曲线参数
关卡数 | 难度等级 | 速度倍率（请填写） | 障碍密度（请填写） | 反应窗口（请填写） | 备注
1
2
3
4
5
6
二、障碍物类型设计
障碍名称 | 类型 | 躲避方式 | 出现难度等级 | 伤害方式 | 备注
低矮栏杆 | 地面障碍 | 跳跃躲避 |  | 阻拦 | 最基础障碍
高栏杆 | 地面障碍 | 一名玩家将另一名玩家丢过→被丢过去的玩家拉 |  | 阻拦 | 最基础障碍
小坑 | 地面障碍 | 跳跃 |  | 阻拦 | 多款游戏备注 增加留客概率
深坑 | 地面障碍 | 丢+拉 |  | 碰到即死 | 盈利主要手段
移动地块+浅坑 | 地面障碍 | 跳跃 |  | 阻拦 | 无教学
移动地块+深坑 | 地面障碍 | 跳跃 |  | 坠落既死 | 无教学
高台 | 空中 | 丢出获取道具· |  | 通关道具 | 丢出动作教学
静止怪物 | 地面障碍 | 跳过/道具击杀 |  | 触碰死亡 | 出现频率低 放置位置考究 影响广告点击概率
移动怪物 | 地面障碍 | 跳过/道具击杀 |  | 触碰死亡 | 可做单独难点设计 第一次出现需要简单引导
突发怪物 | 地面/墙壁突然出现 | 触发一次 自动消失 |  | 触碰死亡 | 经典冲突点制造 加快游戏节奏

## 5-多人协作设计
👥 多人协作模式设计
💡 支持1-4人协作跑酷。推荐使用微信官方帧同步服务（免费）或腾讯云MGOBE。
一、多人模式概述
项目 | 内容 | 技术方案 | 优先级 | 状态 | 备注
最大人数 | 4人 |  | P0 |  | 1.考虑帧同步游戏体验 2.游戏稳定性严重影响体验
匹配方式 | 1.主动邀请 2.随机匹配（技术允许） |  | P0 |  | 如果要有随机匹配 就得引入交流系统了
同步方案 | 帧同步 |  | P0 |  | 帧同步带宽小、一致性好
帧同步周期 |  |  | P0
断线重连方案 | 部分人掉线处理方案 |  | P0 |  | 相当重要 个人觉得影响较大
熟练度（好感度） | 1.游戏成就感营造重要 2.道具抓手 |  | P0 |  | 需要强可视化（拍照截图）
特殊道具 | 1.友谊花冠（分担一次致命伤） 2.召唤戒指（丢出准确化） |  | P0 |  | 个人感觉可以有
二、协作玩法机制
机制 | 描述（请填写） | 实现方式 | 优先级 | 状态 | 备注
同屏跑酷 | 所有玩家在同一赛道跑 | 帧同步同步位置和操作 | P0 |  | 核心玩法
丢出/拉 | 特殊地形互相影响 制造协作/冲突 | 关卡设置 | P0 |  | 增强协作感
熟练度（好感度） | 同上 | 地图收集/通关加分 | P1
障碍共享 | 所有玩家面对相同障碍序列 | 地图设计 | P0 |  | 帧同步必须
排行榜 | 个人最佳+好友排行 | 微信开放数据域 | P0

## 6-广告变现IAA
广告变现设计
💡 激励视频贡献70%+广告营收，是核心收入来源。开通条件：累计UV≥1000。
一、广告位规划
广告类型 | 触发场景（请填写） | 奖励内容（请填写） | 频率限制 | 优先级 | 预期eCPM
激励视频 | 玩家一人死亡 死亡玩家触发 | 原地复活 | 不限次数 | P0 | 最高（核心收入）
激励视频 | 无法通过当前层 | 跳过当前层 | 不限次数 | P0 | 高
激励视频 | 邀请好友 | 邀请次数*3 | 邀请次数耗尽 | p0 | 高（次核心收入）
激励视频 | 体验皮肤（人物皮肤 拉绳皮肤 ） | 皮肤体验次数 | 1.皮肤推荐每局结束出现 2.情侣/羁绊皮肤 | P0 | 高
插屏广告 | 返回主菜单时 | 无奖励 | 切换页面时 | P1 | 较高
插屏广告 | 队伍中一人死亡时 其他队友看广告 | 无奖励 | 不限次数 | P1 | 较高
Banner广告 | 1.屏幕上方（操作端） 2.屏幕左侧（操作断） | 无奖励 | 常驻展示 | P2 | 最低
二、广告频率控制规则
规则项 | 设定值（请填写） | 说明 | 违反后果 | 优先级 | 状态
新用户广告宽容期 | 前3分钟/前2局不展示 | 建立良好第一印象 | 新用户流失率↑ | P0 | ⬜
激励视频每日上限 | 5次/天 | 超过后收益增长放缓 | 用户疲劳度↑ | P0 | ⬜
插屏广告最小间隔 | 5分钟 | 避免连续弹出 | 用户直接卸载 | P0 | ⬜
连续失败保护 | 连续失败3局后不弹广告 | 避免负面循环 | 用户体验极差 | P1 | ⬜
广告加载失败降级 | 静默处理，不影响游戏 | 不阻塞游戏流程 | 白屏/卡顿 | P0 | ⬜
激励视频预加载 | 游戏加载时预加载 | 减少展示延迟 | 用户等待流失 | P1 | ⬜